Nr referencyjny sprawy: ZZP.261.ZO.24.2018 Kraków, 03.07.2018 r.

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn*. „Przygotowanie kompletnego wniosku konkursowego o dofinansowanie dla projektu digitalizacji zasobów Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w ramach Poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, w tym opracowanie studium wykonalności oraz niezbędnych załączników”.*

W związku z zapytaniami dotyczącymi zapisów zapytania ofertowego, Zamawiający – Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie wyjaśnia:

**Pytanie 1**

W umieszczonym projekcie umowy do zapytania ofertowego znajdują się następujące sprzeczne zapisy dotyczące terminów wykonania studium wykonalności:

- TERMINY

§ 2

1.    Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji niniejszej umowy w okresie od dnia zawarcia do daty uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji w sprawie dofinansowania Projektu w ramach konkursu w poddziałaniu, o który mowa w § 1 ust. 2 umowy, w tym:

1)      przygotowanie szczegółowego harmonogramu, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy – do 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy;

2)      wykonanie etapu I, wskazanego w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy – 60 dni przed dniem zakończenia naboru wniosków w ramach poddziałania, nie później niż do 17 lipca 2018 r.;

3)      wykonanie etapu II, wskazanego w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy – 15 dni przed upływem ostatecznego terminu składania wniosków w konkursie, nie później niż do 17 września 2018 r., z zastrzeżeniem pkt 4;

4)      wykonanie w ramach etapu II Studium Wykonalności Projektu, wskazanego - w § 1 ust. 3 pkt 2 lit. a umowy – do 10 dni od dnia zawarcia umowy;

5)      wykonanie etapu III – na bieżąco, w terminach wyznaczanych przez Zamawiającego.

2.    W zakresie przygotowania Studium Wykonalności Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 lit. a, Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego informowania Zamawiającego o postępie prac, w tym do przedstawiania co najmniej raz na 10 dni roboczych kolejnych faz przygotowania Studium celem konsultacji z Zamawiającym.

Czy Zamawiający dokona zmiany zapisów? Nierealnym terminem wydaje się wykonanie Studium tego typu projektu w trakcie 10 dni.

**Odpowiedź 1**

Zamawiający zmienia termin wykonania Studium Wykonalności Projektu:

**z** „*do 10 dni od daty zawarcia umowy*”

**na** „*do 50 dni od daty zawarcia umowy*”.

 Z poważaniem

Karolina Ciesielska

*Specjalista ds. zamówień publicznych*